{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["SPECIFIKACE"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"SPECIFIKACE","index":0,"n_rows":51,"n_cols":8,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[33,0,33,1]]}
["MCV 1000, v.č.128-7-171-24",null,null,"Orientační rozsah generální opravy"]
["Datum vystavení ZL: ","2024-07-18",null,"SKELET:"]
["Číslo projektu/artiklu:","FP24-004",null,"1. REPASOVANÝ skelet, mytí louhovým přípravkem, nový nátěr 2K-PUR"]
["OBJEDNATEL / KONEČNÝ ZÁKAZNÍK",null,null,"2. REPASOVANÝ stůl, oprava poškozené plochy, kalibrace T drážek na 18.5H7, hoblovaný"]
["Kontaktní osoba u zákazníka:",null,null,"3. NOVÉ lineární vedení HIWIN os XYZ"]
["Osoba odpovědná v prodeji:","L. Vančura",null,"4. NOVÉ uložení kuličkových šroubů, nová ložiska INA ZARN"]
["Termín zahájení demontáže u zákazníka",null,null,"5. REPASOVANÉ kuličkové šrouby KSK os XYZ"]
["Termín zahájení montáže u zákazníka",null,null,"6. REPASOVANÉ drobné strojní díly, nově černěné, lakované"]
["Termín předpřejímky stroje v R.O.S.P.","01/25",null,"ŘÍDÍCÍ SYSTÉM + ELEKTRO VÝBAVA:"]
["Termín předání stroje do provozu u zákazníka","01-02/25",null,"1. REPASOVANÁ skříň rozvaděče, nový nátěr 2K-PUR"]
["Rozsah prací","generální oprava dle specifikace",null,"2. NOVÉ kompletní osazení rozvaděče"]
["Platební podmínky",null,null,"3. NOVÝ systém HH TNC620"]
[null,"Parametry",null,"4. NOVÝ ovládací panel"]
["vřeteno:","MAS, 10000 ot./min., ISO40",null,"5. NOVÉ rozvody elektro, nová kabeláž, nové konektory"]
["vřetenový motor:","Siemens 1PH8 19.5kW",null,"6. NOVÉ osvětlení pracovního prostoru LED"]
["řídící systém:","Heindenhain TNC620 HSCI, obrazovka MC 8410 touch screen",null,"7. NOVÉ motory všech os HH QSY"]
["sonda obrobková/nástrojová:","ANO, Heidenhain TS460",null,"8. NOVÁ pravítka všech os HH, absolutní"]
["ruční kolečko:","Heidenhain HR510FS",null,"VŘETENÍK:"]
["odměřování, pravítka:","Heidenhain LC415, EnDat 2.2",null,"1. NOVÉ vřeteno, ISO40, 10000ot./min."]
["posuvové motory:","Heidenhain QSY",null,"2. REPASOVANÝ tubus vřetena"]
["středové chlazení nástroje:","ANO, 20bar Grundfos",null,"3. NOVÁ ložiska FAG"]
["vnější chlazení nástroje:","10bar, Grundfos",null,"4. NOVÝ rotační přívod"]
["ruční oplach:","pistole 10bar",null,"5. NOVÝ upínací válec"]
["zásobník nástrojů:","GIFU, bubnový, 24 pozic",null,"6. NOVÉ řemenice vřetena i motoru, vyvažované"]
["dopravník špon:","NE, OPCE",null,"7. NOVÉ řemeny Conti Carbon"]
["lineární vedení:","HIWIN",null,"8. NOVÝ motor Siemens 1PH8, 19.5kW"]
["upínací plocha stolu:","1300x600mm, T drážky 18.5H7",null,"9. NOVÝ zásobník nástrojů GIFU"]
["max. zatížení stolu:","700kg",null,"KRYTOVÁNÍ:"]
["rozjezdy os XYZ:","1000x600x660mm",null,"1. NOVÁ horní budka"]
["prac. tlak vzduchu:","6-7bar",null,"2. NOVÉ teleskopické krytování HESTEGO všech os XYZ"]
["přesnost najetí:","<0.01mm",null,"3. NOVÁ bezpečnostní skla"]
["celkové rozměry stroje:","š3000 (včetně van) x d2700 x v2940mm",null,"4. REPASOVANÉ spodní vany budky - skluzy třísek"]
["celková hmotnost stroje:","cca 5500kg",null,"CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ:"]
[null,null,null,"1. NOVÝ agregát centráního mazání Tribotec"]
["Záruka","12 měsíců",null,"2. NOVÉ rozvody mazání"]
["Školení obsluhy","NE, na objednávku",null,"PNEUMATIKA:"]
["Barva","bílá RAL7044 / šedá RAL7035",null,"1. NOVÉ rozvody + komponenty SMC/Festo"]
["Dokumentace","passport, elektro, PLC, manuál",null,"CHLAZENÍ:"]
["Zprávy pro zákazníka",null,null,"1. REPASOVANÉ nádrže chladící kapaliny, nový nátěr 2K-PUR"]
[null,null,null,"2. NOVÉ čerpadlo vnějšího chlazení Grunfos"]
["Specifikaci vytvořil: ","Datum a podpis: 30.10.2024 / R.Špicl",null,"3. NOVÝ agregát středového chlazení"]
["Za vedení odsouhlasil:","Datum a podpis:",null,"4. NOVÉ rozvody chlazení"]
[null,null,null,"5. NOVÁ oplachová pistole"]
[null,null,null,"6. REPASOVANÁ síta třísek"]
[]
[null,null,null,"OPCE:"]
[null,null,null,"dopravník třísek ASTOS"]
[null,null,null,"odsávání mlhoviny Galileo"]
[null,null,null,"nástrojová sonda Heidenhain TT460"]
[]
[null,null,null,"Záruka:",null,null,"měsíců",12]